## Thông tin chung
Tổng hợp các nội dung đề xuất phương án triển khai lắp đặt Remote Sector
Tên phương án: |  | Triển khai RMS 3G/4G Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội
Lập báo cáo PA: |  | Trần quang Trọng - KTVT5 - P.HT - TTĐH TT VNPT HN
Duyệt báo cáo: |  | Vũ Đức Dũng
STT | Thông tin báo cáo | Nội dung | Ghi Chú
1 | Phương án | Remote Sector
2 | Tên trạm gốc | TĐ Bắc Linh Đàm
3 | Địa điểm triển khai | nóc tum tầng 5
4 | Tọa độ Anten 01 phát sóng | 20.97308° 105.83123
5 | RF (Height, Azimuth, Titl) | (15m,120 ,0)
6 | Tọa độ Anten 02 phát sóng | 20.97308° 105.83123
7 | RF (Height, Azimuth, Titl) | (15m, 210, 0)
8 | Dịch vụ hỗ trợ | 3G/4G | Thiết bị NSN
9 | Thông tin phối hợp với Net1
10 | Thông tin phối hợp KTM
11 | Thông tin phối hợp với TTVT | A Biền ứng cứu TTVT3 Lh: 0913224152
12 | Thông tin về Chủ nhà/ chủ CSHT | Ông Đỗ Xuân Hưng ( Hà ), Số 11 ngõ 236/49/6 phố Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội; SĐT lh : 0912216559
13 | Chi phí thuê CSHT | theo giá chung RMS trên nóc nhà dân: 1800000đ( chưa VAT và tiền điện) Đối với trường hợp lắp đặt từ 02 vị trí trở lện tại cùng một mặt bằng/tòa nhà: Giá thuê từ vị trí thứ 2 trở đi giảm 300.000VNĐ/tháng/ 01 vị trí.
14 | Thông tin về phục vụ khách hàng VIP
15 | Thông tin về các thuê bao thông thường (ghi tối đa 3 thuê bao)
15 | Số PAKH được giải quyết dự kiến |  | PAKH ( khu vực thưa trạm )
16 | Hiệu quả về lưu lương (dự kiến) | khá
17 | Hiệu quả về vùng phủ (dự kiến) | khá
18 | Hiệu quả tối ưu thiết bị | khá
19 | Các nội dung khác cần bổ sung lưu ý
Lưu ý: Chữ in nghiêng là số liệu phòng KTVT cần bổ sung vào trong khi lập phương án

## TSSR gui RNOC
STT | Tỉnh | 2G/3G/4G | Chương trình | Tên trạm gốc | Tên trạm mới | Mã Trạm | Đầu mối phát sóng | Dự kiến ngày thực hiện | LONG | LAT | Heigh | MT | ET | AZIMUT
1 | HNI | U2100/ L1800 | Nóc tầng 5 nhà KH | TĐ Bắc Linh Đàm | Ông Đỗ Xuân Hưng ( Hà ), Số 11 ngõ 236/49/6 phố Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội; SĐT lh : 0912216559 |  | Trongtq Lh 0946802458 |  | 105.83123° | 20.97308° | 15 | 0 | 3 | 120;210

## TSSR chi tiết
Báo cáo khảo sát TSSR
Tên các sector, các trạm triển khai (SMC/PC/RS/RP) | Chưa đặt tên | Ngày khảo sát |  |  |  | Cán bộ khảo sát lên Phương án
Chủ cơ sở Hạ tầng: | Đỗ xuân Hưng | Tel Number: |  | 912216559 |  | Chủ nhà |  |  |  | Tel Number:
Địa chỉ đặt trạm: | Số11 Ngõ 236/49/6 phố Đại Từ HMI HN |  |  | Lat | 20.97308° | Long | 105.83123° | Tỉnh |  | Hà Nội
Tên trạm gốc (chỉ áp dụng PA RS) | SR_LBN001E_HNI
Chú thích: * Khảo sát cho điểm RS yêu cầu ảnh chụp: Các vị trí lắp đặt antenna, các vị trí lắp đặt khối vô tuyến, vị trí tiếp đất (nếu cần), vị trí đấu nối AC, các vị trí đấu nhảy quang, các vị trí đặt máy nắn, các vị trí phủ sóng và không gian xung quanh
1. Thông tin vị trí lắp đặt
1. Địa điểm đặt trạm (Mô tả phân bổ trạm - vùng phủ dự kiến) |  |  | 2. Vị trí anten H1 | [5 empty] | 3. Vị trí anten H2
4. Vị trí cáp quang, |  |  | 5. Vị trí đấu nguồn | [5 empty] | Phiếu lấy ý kiến KH
2. Khu vực phủ sóng dự kiến
1. Vùng phủ 01 |  |  | 2. Vùng phủ 02 | [5 empty] | 3. BB hiện trường NET1
* Thông tin trạm gốc (Trong trường hợp dùng phương án Remote Sector)
01. Nhà trạm |  |  | 02. Cấu hình thiết bị | [5 empty] | 03. Note1
3. Bảng vẽ thiết kế
Bảng vẽ thiết kế: Mặt bằng nhà xưởng, địa điểm lắp đặt | [5 empty] | Bảng vẽ thiết kế: Sơ đồ đi cáp
THÔNG TIN CÁP (đơn vị m)
Đô dài cáp từ AC đến thiết bị (hoặc máy nắn) | [9 empty] | 20
Độ đài dây tiếp địa từ thiết bị đến điểm tiếp địa | [9 empty] | 10
Độ dài jumper từ RRU đến Antenna (triển khai RS) | [9 empty] | 6
Đô dài cáp DC (triển khai RS) | [9 empty] | 10
Độ dài thang cáp (nếu cần)
THÔNG TIN VỀ NGUỒN
Có cần trang bị AC box và CB không | [9 empty] | Yes
Remark:

## vật tư
Báo cáo tổng hợp đề xuất vật tư, thiết bị triển khai phương án
Phương án : Triển khai 2 Remote Sector tại: Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội để bổ sung vùng phủ
Địa điểm thiết bị: Remote Sector ở tầng 5 Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội
Trạm gốc (nếu có): TĐ Bắc Linh Đàm
Ghi chú: Ăng ten ngụy trang
STT | Tên vật tư | Địa điểm lắp đặt | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn vị cấp | Ghi chú
1 | SFP 1310 6G | TĐ Bắc Linh Đàm | cái | 8 | Net1
2 | Card ABIA | TĐ Bắc Linh Đàm | Cái | 1 | Net1
3 | FRGY | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | cái | 2 | Net1
4 | cùm FRGY | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | cái | 2 | Net1
5 | FPKA (gá FRGY) | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | cái | 4 | Net1
6 | FHEL | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | cái | 2 | Net1
7 | FMNG (vỏ + gá FHEL) | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | bộ | 2 | Net1
8 | AMPA (cùm FHEL) | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | cái | 2 | Net1
9 | Antenna 4 port 1710-2170MHz | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | cái | 2 | Net1 | ngụy trang
10 | cùm cho antenna | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | bộ | 2 | Net1
11 | ống boom 3m | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | cái | 2 | Net1
12 | Jumper outdoor cho 4G: 1 đầu connector 4.3/10 và đầu connector còn lại là 7/16 | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | cái | 4 | Net1
13 | Jumper cho 3G: 1 đầu connector 7/16 và đầu connector còn lại là 7/16 | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | cái | 4 | Net1
14 | cáp điện 2x6mm | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | mét | 30 | Net1
15 | Cao su non | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | cuộn | 2 | TTĐHTT
16 | Băng dính cách điện | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | cuộn | 2 | TTĐHTT
17 | Lạt nhựa 25cm | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | cái | 50 | TTĐHTT
18 | Dây tiếp đất cho thiết bị | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | m | 10 | TTĐHTT
19 | Đầu cốt M16 | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | cái | 8 | TTĐHTT
20 | DNQ LC-SC 15m | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | sợi | 16 | TTVT3
21 | Máy nắn | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | Bộ | 1 | TTVT3
22 | Tủ phối DC | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | Bộ | 1 | TTVT3
23 | Máng ghen luồn dây điện | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | Mét | 15 | TTVT3
24 | Cáp điện AC 2x2,5mm | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | Mét | 30 | TTVT3
25 | Cáp quang | Số 11 Ngõ 236/49/6 Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội | Fo | 8 | TTVT3

## TSSR Tong hop
TT | Mã PA | Địa chỉ đặt Remote sector | Phường/ Xã | Quận/ Huyện | Số lượng remote sector | Lat | Long | Mục đích | CSHT triển khai phương án (CSHT mới or sẵn có) | Vị trí lắp đặt anten | Độ cao lắp đặt anten (m) | Vị trí lắp đặt thiết bị | Nguồn điện |  | Truyền dẫn /Quang trắng | Tiếp đất | Triển khai remote sector | [5 empty] | Phương án trạm gốc của Remote sector |  |  |  |  | Thông tin trạm, mã quy hoạch xung quanh Remote sector
[13 empty] | Máy nắn | Accu |  |  | Loại anten | Hướng lắp đặt anten (AZ) | Tilt (E+M) | Loại trạm (2G/3G/4G) | Cấu hình (U2100/ L1800/ G1800/ G900) | Bổ sung vật tư, thiết bị trạm remote sector | Sử dụng trạm Macro outdoor / IBS | Tên/ mã trạm gốc | Số Sector trạm gốc đang phát | Bổ sung vật tư, thiết bị trạm gốc | Ghi chú | Trạm gần 1 | Khoảng cách (m) | Trạm gần 2 | Khoảng cách (m) | Trạm gần 3 | Khoảng cách (m) | Người KS | Ngày báo cáo
1 |  | Ông Đỗ Xuân Hưng ( Hà ), Số 11 ngõ 236/49/6 phố Đại Từ Hoàng Mai Hà Nội; SĐT lh : 0912216559 | TĐ Tam Hiệp | Thanh Trì | 2 | 20.95459° | 105.83447° | Tăng cường vùng phủ sóng, khắc phục điểm đen, giải quyết PAKH | mới | nóc tum tầng 5 | 15 | nóc tum tầng 5 | 1 | 0 | FTTx |  | Antenna Agisson, 4 port, dải tần 1700MHz-2170MHz | 55; 300 | 0 | 3G/4G | U2100/ L1800/ | - Anten 4 port (kèm theo cùm, gá, ống boom) -RRH (FRGY, FHEL ) -Jumper -SFP, CPRI |  | TĐ Tam Hiệp | 1 | FMS