## Thông tin chung
Phương án, danh mục lắp 02 RS tại Số 2, ngõ 269, Lạc Long Quân
Tên phương án: |  | Phương án, danh mục lắp 02 RS tại Số 2, ngõ 269, Lạc Long Quân
Lập báo cáo PA:
Duyệt báo cáo:
STT | Thông tin báo cáo | Nội dung | Ghi Chú
1 | Phương án | Remote Sector
2 | Tên trạm gốc | BUO
3 | Địa điểm triển khai | Số 2, ngõ 269, Lạc Long Quân
4 | Tọa độ Anten 01 phát sóng | 21.055406,105.808276
| RF (Height, Azimuth, Titl) | 13m. 110, 0
6 | Tọa độ Anten 01 phát sóng | 21.055406,105.808276
| RF (Height, Azimuth, Titl) | 13m. 220, 0
8 | Dịch vụ hỗ trợ | 3G/4G
9 | Thông tin phối hợp với Net1 | Đ/C Sinh NET1 đã thẩm định và đồng ý đặt 02 anten như trên
12 | Thông tin về Chủ nhà/ chủ CSHT | Lê Thanh Phương 0913525923 đã ký biên bản ghi nhớ | Lắp công tơ phụ
13 | Chi phí thuê CSHT | theo giá chung RMS.: 1800000đ/1 tháng ( chưa VAT và tiền điện)
14 | Thông tin về phục vụ khách hàng VIP | Lắp mặt trần tầng 4
16 | Hiệu quả về lưu lương (dự kiến) | khá
17 | Hiệu quả về vùng phủ (dự kiến) | khá
18 | Hiệu quả tối ưu thiết bị | khá
19 | Các nội dung khác cần bổ sung lưu ý | Đ/C Sinh NET1 đã thẩm định và đồng ý đặt như trên
Lưu ý: Chữ in nghiêng là số liệu phòng KTVT cần bổ sung vào trong khi lập phương án

## TSSR chi tiết
Báo cáo khảo sát TSSR
Tên các sector, các trạm triển khai (SMC/PC/RS/RP) | Chưa đặt tên | Ngày khảo sát |  | 2021-08-24 |  | Cán bộ khảo sát lên Phương án |  | Nguyễn Hồng Sinh Net1 Vũ Quốc Cường PHT |  | 0915932345 0946121277
Chủ cơ sở Hạ tầng: | Lê Thanh Phương | Tel Number: |  | 0913525923 |  | Chủ nhà (Liên hệ) |  | Lê Thanh Phương |  | Tel Number: | 0913525923
Địa chỉ đặt trạm: | Số 2, ngõ 269, Lạc Long Quân |  |  | Lat | 21.0554 | Long | 105.8083 | Tỉnh |  | Hà Nội
Tên trạm gốc (chỉ áp dụng PA RS) | QTH
Chú thích: * Khảo sát cho điểm RS yêu cầu ảnh chụp: Các vị trí lắp đặt antenna, các vị trí lắp đặt khối vô tuyến, vị trí tiếp đất (nếu cần), vị trí đấu nối AC, các vị trí đấu nhảy quang, các vị trí đặt máy nắn, các vị trí phủ sóng và không gian xung quanh
1. Thông tin vị trí lắp đặt
1. Địa điểm đặt trạm (Mô tả phân bổ trạm,vùng phủ dự kiến 150 độ, 260 độ) |  |  | 2. Vị trí đặt 02 cột Ăng ten | [5 empty] | 3. 0 độ
2. Khu vực phủ sóng dự kiến
4. 30 dộ |  |  | 5. 60 độ | [5 empty] | 6. 90 độ
3. Vùng phủ 01 |  |  | 3. Vùng phủ 02 | [5 empty] | 3. Vùng phủ 03
3. Vùng phủ 04 |  |  | 3. Vùng phủ 05 | [5 empty] | 3. Vùng phủ 06
* Thông tin trạm gốc (Trong trường hợp dùng phương án Remote Sector)
01. Nhà trạm |  |  | 02. Cấu hình thiết bị | [5 empty] | 03. Note1
04. Note2
3. Bảng vẽ thiết kế
Bảng vẽ thiết kế: Mặt bằng nhà xưởng, địa điểm lắp đặt | [5 empty] | Bảng vẽ thiết kế: Sơ đồ đi cáp
THÔNG TIN CÁP (đơn vị m)
Đô dài cáp từ AC đến thiết bị (hoặc máy nắn) | [9 empty] | 40
Độ đài dây tiếp địa từ thiết bị đến điểm tiếp địa | [9 empty] | 20
Độ dài jumper từ RRU đến Antenna (triển khai RS) | [9 empty] | 6
Đô dài cáp DC (triển khai RS) | [9 empty] | 40
Độ dài thang cáp (nếu cần)
THÔNG TIN VỀ NGUỒN
Có cần trang bị AC box và CB không | [9 empty] | Yes
Remark:
Note on M65: Hocnd:

## Vật tư
Danh mục thiết bị, vật tư NET1 cấp phục vụ triển khai bổ sung 02 Sector Remote tại Số 2, ngõ 269, Lạc Long Quân
Địa điểm thiết bị:đặt 2 RS trên tầng 4 Số 2, ngõ 269, Lạc Long Quân
Ghi chú:
STT | TÊN VẬT TƯ | ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ CẤP | GHI CHÚ
1 | SFP 850 6G | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Cái | 4 | NET1
2 | FRGY | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Bộ | 1 | NET1
3 | Cùm FRGY | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | cái | 1 | NET1
4 | FPKA (gá FRGY) | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Cái | 1 | NET1
5 | FHEL (Vỏ+ gá+ cùm) | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Bộ | 1 | NET1
6 | OVP | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Cái | 2 | NET1
7 | Antenna loại 4 port | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Cái | 1 | NET1
8 | Cùm cho Antenna | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Bộ | 1 | NET1
9 | Tay vươn khỏi cột (vươn 50cm + ống boom 1,5m) | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Chiếc | 1 | NET1
10 | Gá cố định ống tay vươn vào cột | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Bộ | 2 | NET1
11 | Jumper outdoor( kèm chụp cao su chống nước) cho 4G: 1 đầu connector 4.3 và đầu connector còn lại là 7/16 | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | cái | 2 | NET1
12 | Jumper cho 2G/3G: 2 đầu connector 7/16 | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Cái | 2 | NET1
13 | FSMF(bao gồm gá treo trên rack) | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Bộ | 1 | NET1
14 | FBBC (kèm cáp nguồn + cáp data link giữa FSMF với FBBC) | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Bộ | 1 | NET1
15 | Cáp điện cho FSMF M16(sợi đen) | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Mét | 10 | NET1
16 | Cáp điện cho FSMF M16(sợi xanh) | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Mét | 10 | NET1
17 | Cáp điện cho RRH 2x6mm | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Mét | 60 | NET1
18 | Dây CPRI 30m | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Đôi | 2 | NET1
19 | Dây tiếp đất cho SM và RRH | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Mét | 10 | NET1
20 | SFP 1310 nm 1G | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Cái | 1 | NET1
21 | Băng dính điện | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Cuộn | 2
22 | Cao su non | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Cuộn | 2
23 | Lạt nhựa 30cm | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Cái | 100
24 | Vít bắn nở sắt 14 | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Chiếc | 15
25 | Vít nở 13 | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Chiếc | 20
26 | Đầu cốt M16 | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Chiếc | 10
27 | Sắt V7 dài 2m để làm thanh chống ( hàn vào vì kèo sắt) | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Cái | 3
28 | Cột Antena ( hàn vào vì kèo sắt) | Số 2, ngõ 269, Lạc Long | Cái | 1
29 | Thuê thợ hàn sắt để dựng cột | Số 2, ngõ 269, Lạc Long

## TSSR tổng hợp
TT | Mã PA | Địa chỉ đặt Remote sector | Phường/ Xã | Quận/ Huyện | Số lượng remote sector | Lat | Long | Mục đích | CSHT triển khai phương án (CSHT mới or sẵn có) | Vị trí lắp đặt anten | Độ cao lắp đặt anten (m) | Vị trí lắp đặt thiết bị | Nguồn điện |  | Truyền dẫn /Quang trắng | Tiếp đất | Triển khai remote sector | [5 empty] | Phương án trạm gốc của Remote sector |  |  |  |  | Thông tin trạm, mã quy hoạch xung quanh Remote sector
[13 empty] | Máy nắn | Accu |  |  | Loại anten | Hướng lắp đặt anten (AZ) | Tilt (E+M) | Loại trạm (2G/3G/4G) | Cấu hình (U2100/ L1800/ G1800/ G900) | Bổ sung vật tư, thiết bị trạm remote sector | Sử dụng trạm Macro outdoor / IBS | Tên/ mã trạm gốc | Số Sector trạm gốc đang phát | Bổ sung vật tư, thiết bị trạm gốc | Ghi chú | Trạm gần 1 | Khoảng cách (m) | Trạm gần 2 | Khoảng cách (m) | Trạm gần 3 | Khoảng cách (m) | Người KS | Ngày báo cáo
1 |  | Số 2, ngõ 269, Lạc Long Quân, Nghĩa Đô,Cầu Giấy,Hà Nội | Nghĩa Đô | Cầu Giấy | 2 | 21.055406° | 105.808923° | Tăng cường vùng phủ sóng, khắc phục điểm đen, giải quyết PAKH | mới | Mặt trần tầng 4 | 13 | Mặt trần tầng 4 | 1 | 0 | FTTx |  | Antenna Agisson, 4 port, dải tần 1700MHz-2170MHz | 110, 220 | 0 | 3G/4G | U2100/ L1800/ | - Anten 4 port (kèm theo cùm, gá, ống boom) -RRH (FRGY, FHEL ) -Jumper -SFP, CPRI |  | Tổng đài BUO | 2 | [8 empty] | Cường