## Thông tin chung
Tổng hợp các nội dung đề xuất phương án triển khai lắp đặt Remote Sector
Tên phương án: |  | Triển khai RS 3G/4G Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh
Lập báo cáo PA: |  | Dương Quốc Vượng | KTV -Phòng Hạ Tầng
Duyệt báo cáo:
STT | Thông tin báo cáo | Nội dung | Ghi Chú
1 | Phương án | Remote Sector
2 | Tên trạm gốc | Tổng đài vệ tinh Vân trì_VTI, Hà Nội
3 | Địa điểm triển khai | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh
4 | Tọa độ Anten 01 phát sóng | 21.136157,105.815781
5 | RF (Height, Azimuth, Titl) | (13 m,180 ,0)
4 | Tọa độ Anten 02 phát sóng | 21.136157,105.815781
5 | RF (Height, Azimuth, Titl) | (11m,330 ,0)
8 | Dịch vụ hỗ trợ | 3G/4G | Thiết bị NSN
9 | Thông tin phối hợp với Net1
10 | Thông tin phối hợp KTM
11 | Thông tin phối hợp với TTVT
12 | Thông tin về Chủ nhà/ chủ CSHT | Chủ nhà là Anh Tuyến ( Đt 0918566355) đồng ý cho lắp Remote sector
13 | Chi phí thuê CSHT | theo giá chung RMS trên nóc nhà dân: 3.300.000đ( chưa VAT và tiền điện)
14 | Thông tin về phục vụ khách hàng VIP
15 | Thông tin về các thuê bao thông thường (ghi tối đa 3 thuê bao)
15 | Số PAKH được giải quyết dự kiến
16 | Hiệu quả về lưu lương (dự kiến) | Lưu lượng dự kiến khá vì xung quanh khu vực đông dân cư,đang xây dựng nhiều.
17 | Hiệu quả về vùng phủ (dự kiến) | Cải thiện vùng sóng kém vì khu dân cư bị che chắn nhiều nhà cao tầng.
18 | Hiệu quả tối ưu thiết bị
19 | Các nội dung khác cần bổ sung lưu ý
Lưu ý: Chữ in nghiêng là số liệu phòng KTVT cần bổ sung vào trong khi lập phương án

## TSSR chi tiết
Báo cáo khảo sát TSSR
Tên các sector, các trạm triển khai (SMC/PC/RS/RP) | Triển khai RS 3G/4G ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội | Ngày khảo sát |  | 2022-10-01 |  | Cán bộ khảo sát lên Phương án |  | Dương Quốc Vượng |  | Tel Number: | 945378228
Chủ cơ sở Hạ tầng: |  | Tel Number: |  |  |  | Chủ nhà |  | NguyễnVăn Tuyến |  | Tel Number: | 918566355
Địa chỉ đặt trạm: | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội |  |  | Lat | 21.1362 | Long | 105.8158 | Tỉnh |  | Hà Nội
Tên trạm gốc (chỉ áp dụng PA RS) | Tổng đài vệ tinh Vân Trì
Chú thích: * Khảo sát cho điểm RS yêu cầu ảnh chụp: Các vị trí lắp đặt antenna, các vị trí lắp đặt khối vô tuyến, vị trí tiếp đất (nếu cần), vị trí đấu nối AC, các vị trí đấu nhảy quang, các vị trí đặt máy nắn, các vị trí phủ sóng và không gian xung quanh
1. Thông tin vị trí lắp đặt
1. Địa điểm đặt trạm (Mô tả phân bổ trạm - vùng phủ dự kiến) |  |  | 2. Vị trí anten 01 và 02 | [5 empty] | 3. Vị trí đặt RRU
2. Khu vực phủ sóng dự kiến
1. Vùng phủ 01: góc 180 độ |  |  | 2. Vùng phủ 02: góc 330 độ | [5 empty] | 3. Vùng phủ 03:
* Ảnh chụp 360độ (Trong trường hợp dùng phương án Remote Sector)
góc 0 độ |  |  | góc 30 độ | [5 empty] | góc 60 độ
góc 90 độ |  |  | góc 120 độ | [5 empty] | góc 150 độ
góc 180 độ |  |  | góc 210 | [5 empty] | góc 240
góc 270 độ |  |  | góc 300 độ | [5 empty] | góc 330 độ
Bảng vẽ thiết kế: Mặt bằng nhà xưởng, địa điểm lắp đặt | [5 empty] | Bảng vẽ thiết kế: Sơ đồ đi cáp
THÔNG TIN CÁP (đơn vị m)
Đô dài cáp từ AC đến thiết bị (hoặc máy nắn)
Độ đài dây tiếp địa từ thiết bị đến điểm tiếp địa
Độ dài jumper từ RRU đến Antenna (triển khai RS)
Đô dài cáp DC (triển khai RS)
Độ dài thang cáp (nếu cần)
THÔNG TIN VỀ NGUỒN
Có cần trang bị AC box và CB không | [9 empty] | Yes
Remark:

## Tinh toán vật tư
Báo cáo tổng hợp đề xuất vật tư, thiết bị triển khai phương án: có 1 phương án
Phương án : Triển khai RS 3G/4G Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội
Địa điểm thiết bị: Remote Sector ở nóc tầng 3 tòa nhà
Trạm gốc (nếu có):Tổng đài vệ tinh Vân trì Đông Anh
Ghi chú:
STT | Tên vật tư | Địa điểm lắp đặt | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn vị cấp | Chú thích
1 | SFP 1310 6G/9,8G | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | cái | 2 | Net
2 | Khối RRU(AHEBG) | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | cái | 1
3 | Khối AMIA | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | cái | 1
4 | Card ASIA | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | cái | 1
5 | Card ABIA | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | cái | 1
8 | Antenna port 1710-2170MHz | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | cái | 2
9 | cùm cho antenna | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | bộ | 2
10 | ống boom 3m | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | cái | 2
12 | gá cố định ống boom vào cột | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | bộ | 4
13 | Jumper outdoor( kèm chụp cao su chống nước) cho 4G: 1 đầu connector 4.3/10 và đầu connector còn lại là 7/16 | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | cái | 2
14 | Jumper cho 2G/3G: 1 đầu connector 7/16 và đầu connector còn lại là 7/16 | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | cái | 2
| Lưới đen ngụy trang | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | m | 10
15 | Cao su non | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | cuộn | 2
16 | Băng dính cách điện | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | cuộn | 2
17 | Lạt nhựa 25cm | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | cái | 100
18 | cáp điện 2x6mm | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | mét | 40 |  | gồm 30m cáp để cấp AC, 10m cấp DC
19 | cáp CPRI SC-LC chuẩn U dài 5-15m | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | cuộn | 2
20 | vít nở sắt 14 | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | cái | 12
21 | máy nắn AC-DC kèm automat | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | bộ | 1
22 | hộp điện đựng máy nắn | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | cái | 1
23 | Cáp quang trắng | Vân trì -Vân Nội | sợi | 4 | TTVT | It nhất 4 fo
24 | Dây nhảy quang | Tổng đài vệ tinh Vân trì | đôi | 2 | ĐHTT
25 | AMIA | Tổng đài vệ tinh Vân trì | cái | 1 | NET
26 | ASIA,ABIA | Tổng đài vệ tinh Vân trì | bộ | 1 | NET
27 | SFP 1310 1G | Tổng đài vệ tinh Vân trì | cái | 2 | TTVT
28 | Bộ chuyển đổi AC/DC kèm phụ kiện (CB, dây AC…) cấp cho 2 khối RRU (350W/thiết bị) | Tổng đài vệ tinh Vân trì | Bộ | 1 | TTVT
29 | Dây đất thiết bị M16 | Tổng đài vệ tinh Vân trì | m | 10 | ĐHTT
30 | Đầu cốt M16 | Tổng đài vệ tinh Vân trì | cái | 2 | ĐHTT

## TSSR Tong hop
TT | Mã PA | Địa chỉ đặt Remote sector | Phường/ Xã | Quận/ Huyện | Số lượng remote sector | Lat | Long | Mục đích | CSHT triển khai phương án (CSHT mới or sẵn có) | Vị trí lắp đặt anten | Độ cao lắp đặt anten (m) | Vị trí lắp đặt thiết bị | Nguồn điện |  | Truyền dẫn /Quang trắng | Tiếp đất | Triển khai remote sector | [5 empty] | Phương án trạm gốc của Remote sector |  |  |  |  | Thông tin trạm, mã quy hoạch xung quanh Remote sector
[13 empty] | Máy nắn | Accu |  |  | Loại anten | Hướng lắp đặt anten (AZ) | Tilt (E+M) | Loại trạm (2G/3G/4G) | Cấu hình (U2100/ L1800/ G1800/ G900) | Bổ sung vật tư, thiết bị trạm remote sector | Sử dụng trạm Macro outdoor / IBS | Tên/ mã trạm gốc | Số Sector trạm gốc đang phát | Bổ sung vật tư, thiết bị trạm gốc | Ghi chú | Trạm gần 1 | Khoảng cách (m) | Trạm gần 2 | Khoảng cách (m) | Trạm gần 3 | Khoảng cách (m) | Người KS | Ngày báo cáo
1 |  | Nóc tầng 3nhà Anh Tuyến ,Ngõ 471 Xóm Ngoài Viên Nội ,Vân Nội,Đông Anh | Vân Nội | Đông Anh | 1 | 21.1362 | 105.8158 | Tăng cường vùng phủ sóng, giải quyết PAKH | mới | Nóc tầng 3 | 13 | Trong phòng tum của tầng 3 | 1 | 0 | quang trắng | Chung tiếp đất tòa nhà | Antenna dải tần 1700MHz-2170MHz | 180, 330 | 10+10 | 3G/4G | U2100/ L1800/ |  |  | Tổng đài vệ tinhVân Trì | [9 empty] | Vượng | 2022-11-01
Note on I1: Toi uu va tan dung nang luc thiet bi 2G/3G/4G hien co de mo rong, tang cuong vung phu song, xoa diem den di dong, dap ung nhu cau su dung dich vu 2G/3G/4G. Toi uu hieu qua dau tu thiet bi mang di ding
Note on K1: tren cot antenna (cot tru be tong, ong thep,..), ap tuong, tren mai nha 3-4 tang, cot den duong,,
Note on L1: do cao treo Antenna dam bao toi uu vung phu song va tuan thu theo quy dinh cua cac ca quan quan ly nha nuoc
Note on N1: Su dung bo chuyen doi nguon AC/DC outdoor va Accu co dungluong dam bao thoi gian du phong lon hon 4h khi mat dien luoi

## Phương án thi công
1. Thi công 01 cột để lắp 01 anten: sử dụng 02 ống boom 3m (lắp 2 Anten và cố định vàochân của bồn nước
2. Thi công cáp nguồn điện AC: cáp nguồn AC là cáp 2x6mm lấy điện AC từ dưới tầng 3

## bao-cao-driver test
1. Mức thu 3G/4G indoor đều ở mức yếu kém
2. Mức thu 234G: Khu vực này có mức thu trung bình và kém
3. Chất lượng tín hiệu RSRQ và nhiễu SINR đều là mức trung bình ở outdoor nên sẽ yếu và kém ở indoor:
4. Mức thu tín hiệu RSCP 3G: nói chung ở khu vực này là trung bình
5. Chất lượng tín hiệu Ec/No 3G: ở mức tốt và khá